## Sheet1
Wat moet er gebeuren | Wanneer moet dit af zijn | Wie is/zijn verantwoordelijk
Vaststellen van het onderwerp en de reikweidte van de thema week/(welk soort info doet wel en niet mee?) | half juni | (eventueel in overleg gemeenschap en eventuele partners/hoeveel animo is er?)
Looptijd van de themaweek vaststellen (welk soort info doet wel en niet mee?) | half juni
projectpagina aan voor de themaweek, als subpagina van https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Themaweek | eind juni
Invullen subpagina met benodigde kopjes/onderwerpen (bv: Achtergrond, Deelnemers, Meedoen (met hoe er meegedaan kan worden), lijstjes met artikelen die nog niet bestaan, Bijdragen (met subkopjes voor nieuw geschreven artikelen, verbeterde artikelen, voltooide series, overige vermeldenswaardige bijdragen en eventueel nagekomen bijdragen (bijdragen die gedaan zijn als gevolg van het project, maar buiten de periode vallen), en wat verder zinvol is.) | eind juni
Meld de aankomende themaweek op https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Themaweek | eind juni
Meld de themaweek in de Kroeg, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mededelingen en andere relevante pagina's. | juli/augustus/september voorafgaand aan
PR en aankondiging themaweek bij en via eventuele partners voor mogelijke interesse van buitenaf/vanuit partner organisatie. | juli/augustus/september voorafgaand aan
Eventueel organiseren en geven van workshops trainingen voor externe deelnemers om hen te trainen in gebruik Wikipedia | juli/augustus
PR en aankoniging via sociale media | juli/augustus/september voorafgaand aan
Na-afloop reslutaat thema week communiceren via website, sociale media en andere relevante kanalen. | september/oktober na-afloop van de themaweek.