## To Do List
TO DO LIST
Themaweek Natuur jul/aug 2017
Due Today: | 0
Overdue: | 0
Done | Description | Due Date | Priority | Assigned to | Opmerkingen
1 | Vaststellen van het onderwerp en de reikweidte van de thema week/(welk soort info doet wel en niet mee?) |  |  |  | Onderwerp Algemeen natuur, aantal onderwerpen geïnventariseerd die mee zouden kunnen doen (niet terug te vinden in notulen van 21 maart??)
| Vaststellen welk soort informatie wel en niet mee doet. | 2017-05-09 |  | Allen tijdens vergadering | Bv alleen artikelen, of ook foto's, tekeningen, geluid, metadata.
| Vaststellen data themaweek | 2017-09-05 |  | Allen tijdens vergadering
| Onderwerp nader specificeren, lijst met mogelijke onderwerpen/rode links. | 2017-05-19 |  |  | Bv de reeds geïnventariseerde onderwerpen.
| Nadenken over eventueel te organiseren activiteiten, cursussen, wedstrijden. | 2017-05-21 |  | Allen
| Projectpagina aanmaken als subpagina van https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Themaweek en veder invullen zie opmerkingen | 2017-05-31 |  |  | Invullen subpagina met benodigde kopjes/onderwerpen (bv: Achtergrond, Deelnemers, Meedoen (met hoe er meegedaan kan worden), lijstjes met artikelen die nog niet bestaan, Bijdragen (met subkopjes voor nieuw geschreven artikelen, verbeterde artikelen, voltooide series, overige vermeldenswaardige bijdragen en eventueel nagekomen bijdragen (bijdragen die gedaan zijn als gevolg van het project, maar buiten de periode vallen), en wat verder zinvol is.)
| Vooraankondiging projectnatuurpagina verenigingswiki (ook hoe meegedaan kan worden) | 15/30-6-2017 |  |  | Ook alvast lekker maken voor activiteiten, wedsstrijden, die je zou willen organiseren (algemene bewoordingen)
| Vooraankondiging themaweek:https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Themaweek, | 15/30-6-2017 |  |  | Ook alvast lekker maken voor activiteiten, wedsstrijden, die je zou willen organiseren (algemene bewoordingen)
| Vooraankondiging: Kroeg, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mededelingen en andere relevante pagina's. | 15/30-6-2017 |  |  | Ook alvast lekker maken voor activiteiten, wedsstrijden, die je zou willen organiseren (algemene bewoordingen)
| Vooraankondiging: Via eventuele partners of bij mogelijk geïnteresseerde organisaties (nieuwsbrief?) (ook vertellen hoe meegedaan kan worden) | 2017-06-15 |  |  | Ook alvast lekker maken voor activiteiten, wedsstrijden, die je zou willen organiseren (algemene bewoordingen)
| Vooraankondiging nieuwsbrief Wikimedia?? (ook vertellen hoe meegedaan kan worden) | 15/30-6-2017 |  |  | Ook alvast lekker maken voor activiteiten, wedsstrijden, die je zou willen organiseren (algemene bewoordingen)
| Vooraankondiging Sociale Media (verwijzen naar pagina waarop staat hoe meegedaan kan worden. Bv projectnatuurpagina vereniginswiki | 15/30-6-2017 |  |  | Ook alvast lekker maken voor activiteiten, wedsstrijden, die je zou willen organiseren (algemene bewoordingen)
| Organiseren eventuele activiteiten,trainingen, wedstrijden | 30-6/31-7-2017
| PR aankoniging thema week! | afhankelijk data themaweek |  |  | Projectpagina Project Natuur vereniginswiki, Kroeg herinnering, herinnering mogelijke partners geïnteresseerden (mogelijk ook via e-mail??), Persberichten, sociale media.
| Gedurende week voortgang rapporteren en leuke dingen uitlichten. | afhankelijk data themaweek |  |  | BV schrijver, bijdrager van de dag.
| Naderhand resultaten communiceren, eventuele winnaars bekend maken enz. | afhankelijk data themaweek |  |  | Via Pagina project Natuur Verenigingswiki, Pagina themaweek, Nieuwsbrief, Sociale Media
| Regelen, dat eventuele prijzen bij juiste persoon terecht komen. | afhankelijk data themaweek
Click a drop down arrow, such as Assigned To or Priority, to Filter or Sort your To Do List items.
The background image and tips do not print.
0
Setup >
Double-click Done column when task is complete.

## Assignment Setup
Assignment Setup
The data in the table below supplies the available choices for the Assigned To field. You can modify the entries or add new entries to customize this workbook to fit your needs.
Assigned To
Mom
Dad
Child 1
Child 2
Child 3
Child 4
< To Do List
Want to view all of the columns?
Press Ctrl + A to select the worksheet, right-click any column heading, and then click Unhide.